CRONOGRAMA OFICIAL DA TRANSIÇÃO

Sistema LAMPER → Sistema SAPL

PERÍODO TOTAL

Janeiro até o retorno do Carnaval

Objetivo: garantir transição segura, treinamento completo dos gabinetes parlamentares e implantação definitiva do SAPL, em conformidade com as diretrizes do Programa Interlegis, sem prejuízo à regularidade das sessões legislativas.

🔹 FASE 1 — PLANEJAMENTO, DIAGNÓSTO E PARAMETRIZAÇÃO INICIAL

Período: Janeiro (início imediato)

Atividades:

- Mapeamento completo dos fluxos atuais do Sistema LAMPER;

- Diagnóstico comparativo entre os fluxos atuais e a estrutura do SAPL;

- Definição formal do escopo de migração (dados, funcionalidades e rotinas);

- Parametrização inicial do SAPL, incluindo:

  - tipos de proposições;

  - fases de tramitação;

  - estrutura das sessões plenárias;

- Organização dos planos de trabalho por área, conforme governança definida;

- Curadoria e validação dos links oficiais das oficinas do SAPL (Interlegis).

Responsáveis:

- Coordenação Geral: Carlos Pimentel

- Operação Legislativa: Márcia

- Execução Técnica Legislativa: Aline e Jair

- Tecnologia da Informação: Jean

🔹 FASE 2 — TREINAMENTO INICIAL DOS GABINETES PARLAMENTARES

Período: 13/01 a 26/01

Atividades:

- Distribuição oficial aos 21 gabinetes parlamentares dos links das oficinas do SAPL;

- Realização das oficinas de:

  - apresentação geral do sistema;

  - uso básico e consultas legislativas;

- Ambientação inicial dos gabinetes no SAPL;

- Suporte técnico e legislativo inicial para esclarecimento de dúvidas.

Responsáveis:

- Organização pedagógica: Márcia

- Apoio técnico-legislativo: Aline e Jair

- Suporte técnico: Jean

🔹 FASE 3 — CONVIVÊNCIA ASSISTIDA E TESTES OPERACIONAIS

Período: 27/01 a 09/02

Marcos institucionais:

- 02/02 — Primeira sessão ordinária (Sistema LAMPER)

- 09/02 — Segunda sessão ordinária (Sistema LAMPER)

Atividades:

- Realização das sessões oficiais no Sistema LAMPER;

- Operação paralela do SAPL em ambiente assistido, sem efeitos oficiais;

- Espelhamento e testes completos no SAPL envolvendo:

  - tramitação de proposições;

  - funcionamento das Comissões Parlamentares;

  - elaboração de pautas;

  - registros de votações;

  - confecção de atas;

- Correções e ajustes técnicos e operacionais;

- Continuidade do treinamento dos gabinetes parlamentares.

Responsáveis:

- Secretaria Legislativa: Márcia

- Execução Técnica: Aline e Jair

- Comissões Parlamentares: Júnior

- Tecnologia da Informação: Jean

🔹 FASE 4 — CONCLUSÃO DO TREINAMENTO E VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL

Período: 10/02 a 13/02

Atividades:

- Conclusão obrigatória das oficinas do SAPL por todos os gabinetes;

- Suporte final para dúvidas operacionais;

- Controle e verificação formal da conclusão do treinamento por gabinete;

- Validação institucional da prontidão do sistema, conforme boas práticas do Interlegis.

Responsáveis:

- Coordenação Geral: Carlos Pimentel

- Secretaria Legislativa: Márcia

- Apoio técnico: Aline, Jair e Jean

- Prazo final absoluto: 13 de fevereiro (antes do Carnaval)

🔹 FASE 5 — PAUSA TÉCNICA E SIMULAÇÃO INTEGRAL

Período: Carnaval

Atividades:

- Consolidação final das configurações do SAPL;

- Backup geral do sistema e congelamento do uso do LAMPER;

- Ajustes finais de infraestrutura e segurança;

- Simulação interna completa de Sessão Plenária no SAPL, conforme manual do Interlegis.

Responsáveis:

- Tecnologia da Informação: Jean

- Secretaria Legislativa: Márcia

🔹 FASE 6 — IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DO SAPL

Período: Retorno do Carnaval

Atividades:

- Utilização exclusiva do SAPL nas sessões legislativas;

- Acompanhamento assistido nas primeiras sessões oficiais;

- Correções pontuais, se necessárias;

- Elaboração do Relatório Final da Comissão de Transição.

Responsável final:

- Carlos Pimentel